KOMMUNIKÁCIÓS TERV

Egészséges Élet - Innovációs környezet és szakmai hálózat fejlesztése az Eszterházy Károly Főiskola és a Semmelweis Egyetem együttműködésében

TÁMOP-4.2.6.-15/1/2015-0006

Eger, 2015. Május

Table of Contents

Nyilvánosság biztosítása, kommunikációs tevékenység	3

A kommunikációs tevékenységek összefoglaló leírása	3

Helyzetelemzés és stratégiai célkitűzések	3

Kommunikációs célok meghatározása	4

Tervezési szakasz	4

A célcsoportok és az érintettek kommunikációs szempontú elemzése, kommunikációs üzenetek megfogalmazása	5

Célcsoportok:	5

Általános üzenetek:	5

Kommunikációs eszközök azonosítása	7

Kommunikációs ütemterv	9

Nyilvánosság biztosítása, kommunikációs tevékenység

Jelen pályázathoz kapcsolódó kommunikációs stratégia célja, hogy a projektben vállalt kötelezettségek, feladatok és célok megvalósulását támogassa, a projekt előrehaladásáról, a megvalósult teljes és részeredményekről az érintettek (a szakmai nyilvánosság, a résztvevők, a döntéshozók) és a nagyközönség számára is tájékoztatást nyújtson a megfelelő kommunikációs eszközök segítségével úgy, hogy egyben eleget tegyen a projekt kiírója által lefektetett követelményeknek is. Ezen felül a pályázatban létrejövő termékekhez és szolgáltatásokhoz köthető kommunikációs folyamatokat szabályozza és megfelelően előkészítse. A projekt hatékony megvalósításához és sikeréhez különösen fontos a megfelelő kommunikációs eszközökkel a projekt külső és belső környezetének informálása.

A különböző projektek tájékoztatási tevékenységei során lehetőség nyílik a nagyközönség számára kézzelfoghatóvá és anyagiakban mérhetővé tenni az Európai Uniós tagságból származó előnyöket. Gyakorlatilag ezek a tevékenységek jelentik a projekt eredményeinek valódi kiterjesztését, disszeminációját.

Az EKF mind az előkészítés, mind a megvalósítás során a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tesz, a tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket rögzítő „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” című dokumentum, valamint az Széchenyi 2020 – Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei – Útmutató és arculati kézikönyv szerint.

Ezen stratégia keretein belül a projekt kommunikációs feladatai, azok megvalósításának részletei szerepelnek a kommunikáció céljainak, célcsoportjainak bemutatása és a megvalósítás során alkalmazott kommunikációs eszközök ismertetésével.

A kommunikációs tevékenységek összefoglaló leírása

Helyzetelemzés és stratégiai célkitűzések

Jelen pályázathoz kapcsolódó kommunikációs stratégia célja, hogy a projektben vállalt kötelezettségek, feladatok és célok megvalósulását támogassa, a projekt előrehaladásáról, a megvalósult teljes és részeredményekről az érintettek (a szakmai nyilvánosság, a résztvevők, a döntéshozók) és a nagyközönség számára is tájékoztatást nyújtson a megfelelő kommunikációs eszközök segítségével úgy, hogy egyben eleget tegyen a projekt kiírója által lefektetett követelményeknek is. Ezen felül a pályázatban létrejövő termékekhez és szolgáltatásokhoz köthető kommunikációs folyamatokat szabályozza és megfelelően előkészítse. A projekt hatékony megvalósításához és sikeréhez különösen fontos a megfelelő kommunikációs eszközökkel a projekt külső és belső környezetének informálása.

A különböző projektek tájékoztatási tevékenységei során lehetőség nyílik a nagyközönség számára kézzelfoghatóvá és anyagiakban mérhetővé tenni az Európai Uniós tagságból származó előnyöket. Gyakorlatilag ezek a tevékenységek jelentik a projekt eredményeinek valódi kiterjesztését, disszeminációját.

Az EKF mind az előkészítés, mind a megvalósítás során a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tesz, a tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket rögzítő „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” című dokumentum, valamint az Széchenyi 2020 – Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei – Útmutató és arculati kézikönyv szerint.

Ezen stratégia keretein belül a projekt kommunikációs feladatai, azok megvalósításának részletei szerepelnek a kommunikáció céljainak, célcsoportjainak bemutatása és a megvalósítás során alkalmazott kommunikációs eszközök ismertetésével.

Kommunikációs célok meghatározása

Jelen fejezetben a tájékoztatási kötelezettségekben foglalt, valamint az azokon túlmutató kommunikációs célokat határozzuk meg.

Az útmutató szerint az Eszterházy Károly Főiskola a projekt megvalósítása során a fentiekben hivatkozott „KTK 2020” című dokumentumban szereplő Infrastrukturális csomag 150-500 millió Ft közötti szerződésben megítélt támogatási összegrész csomagot köteles megvalósítani, ehhez kapcsolódóan tájékoztatási táblát („B” típus) és a megvalósítást követően emlékeztető táblát („D” típus) köteles elhelyezni a projekt megvalósításának helyszínén/helyszínein.

A projekt kommunikációjával kapcsolatos teendők végrehajtása két szakaszban történik: a tervezési, előkészítési szakaszban, illetve a végrehajtási szakaszban.

Tervezési szakasz

A projekt megvalósítását érintő külső és belső környezet felmérése, elemzése. A helyzetelemzésből megállapított belső és külső tényezők és azok hatásának ismeretében következik a kitűzött célok elérési módjainak meghatározása. Az ezen elemzésből elkészült kommunikációs terv tartalma alapján járunk el a végrehajtási szakaszban.

Célunk, hogy a projekt tartalmával közvetetten vagy közvetlenül kapcsolatba hozzuk azon célcsoportokat, akikhez eljuttatjuk a projekt támogatási megkötésétől, egészen a projekt fizikai befejezéséig azon információkat, publikációkat, jelentéseket, amelyek a projekt nyilvánosságával kapcsolatosak.

Ezen kommunikációs tevékenységeket több információs csatornán tesszük közzé.

Az egységes arculat biztosításával kapcsolatos előkészületek elvégzésével elérjük, hogy a projekthez kapcsolódó megjelenések egységessége hozzájáruljon a hatékony kommunikációhoz. Ennek során – egyebek közt – biztosítjuk az előírt szabályzat pontos követését a kötelező elemek feltűntetésére vonatkozóan úgy, hogy mindezt közben összehangoljuk azt az Eszterházy Károly Főiskola arculati megjelenésével.

A célcsoportok és az érintettek kommunikációs szempontú elemzése, kommunikációs üzenetek megfogalmazása

A pályázat megvalósítása során az Eszterházy Károly Főiskola az egyes potenciális célcsoportokat meghatározva és lehatárolva, a különböző kockázati és egyéb befolyásoló tényezőket szem előtt tartva dolgozta ki jelen projekt kommunikációs tervét, mely eltérő célcsoportokat megszólítva alakítja ki az együttműködést a projektben közreműködő intézményekkel, szervezetekkel. Számba vette, hogy melyek azok a tevékenységek, melyek segítségével a projekt célkitűzései leginkább megvalósíthatóak, és ezeket az egyes célcsoportokra szabva alakította. A célcsoportok tipizálása a tevékenységek hierarchiaszintjére épül.

A projekt megvalósításában aktívan közreműködő közvetlen célcsoportokat azok alkotják, akik személyesen részt vesznek a projekt tevékenységeinek végrehajtásában és közvetlenül tudják megismerni, hasznosítani a projekt eredményeit mind a konzorcium, mind az együttműködő partnerek részéről.

Célcsoportok:

- egészségipari/-tudományi fejlesztésben érintett személyek

- egészségipari/-tudományi fejlesztésben érintett vezetők helyi szinten, illetve a képzésben részt vevő oktatók

- stakeholderek

- folyamatban lévő kutatási projekttel rendelkező intézmények

- a képzésben részt vevő oktatók

- K+F+I fejlesztéseket felügyelő szervezeti egyég

Általános üzenetek:

a projekt szakszerű és eredményes végrehajtása a kiemelt, az Eszterházy Károly Főiskola a pályázatban jelölt tudományterülettel foglalkozó tudásközpontja által sikeresen kutatott terület régióbéli megerősítését szolgálja. Mindez összhangban van azokkal a településfejlesztési koncepciókkal is, melyek különösen nagy hangsúlyt fektetnek az egészségipari/ -tudományi fejlesztésére, előtérbe helyezésére. A felsőoktatási intézmény és a gazdasági szereplők kutatás-fejlesztés érdekében történő együttműködésének disszeminációja az egyik legfontosabb célja a kommunikációs terv megvalósításának.

| Célcsoport | Üzenet |
| --- | --- |
| Az egészségipari/-tudományi fejlesztésiben érintett személyek | Az egészségipari/-tudományi fejlesztésekben érintett, kutatónak számító oktató vagy kutató besorolású személyek számára eddig is lehetőség nyílt az EKF égisze alatt működő kutatási munkába való betekintésre. A projekt során létrejövő fejlesztések újabb lehetőséget teremtenek arra, hogy az Eszterházy Károly Főiskola innovatív szellemiségű oktatói és hallgatói tudományos kutatásaik eredményeivel bővítsék a tudományterület tudásbázisát. Az így keletkezett információkhoz, tudásanyaghoz való hozzáférést a célcsoport szinten is garantálja a projekt kommunikációs terve. |
| Az egészségipari/-tudományi fejlesztésben érintett vezetők helyi szinten, illetve a képzésben részt vevő oktatók | A pályázat megvalósításában való részvétel kiemelt lehetőséget biztosít a projekt által érintett területeket kutató főiskolai dolgozók számára arra, hogy közvetlen kapcsolatot építsenek ki piaci szereplőkkel is. Így a szakterületüket érintő elméleti megalapozottságú eredményeket a piaci szereplők által biztosított területen, a gyakorlatban is kipróbálhatják. Külön hangsúlyt kap a pályázathoz kötődő kommunikációs tevékenység során az érintett diszciplínában kutatásokat vezető, helyi szinten tevékeny személyek kurrens tájékoztatása is. |
| Stakeholderek | A pályázat megvalósításában való részvétel kiemelt lehetőséget biztosít a projekt által érintett területeken kutató, dolgozó személyek számára arra, hogy közvetlen kapcsolatot építsenek ki a kutatás-fejlesztésben részt vevőkkel és azok felhasználóival is. Külön hangsúlyozzuk a pályázathoz kötődő kommunikációs tevékenység során azt, hogy az érintettek két csoportjának - a belső érintettek a szervezet vezetői és dolgozói és a külső érintettek pl. a beszállítók, hatóságok és maguk a fogyasztók – számára milyen előnyökkel járhatnak a kutatás eredményei. |
| A képzésben részt vevő oktatók | Az intézmény képzésben részt vevő oktatói számára eddig is lehetőség nyílt az EKF égisze alatt működő tudásközpontok munkájában való részvételre. A projekt során az Eszterházy Károly Főiskola innovatív szellemiségű oktatói és hallgatói tudományos kutatásaik eredményeivel bővítik az intézmény tudásbázisát. A célcsoportnak az így keletkezett információkhoz, tudásanyaghoz való hozzáférését intézményi szinten is garantálja a projekt kommunikációs terve. |
| K+F+I fejlesztéseket felügyelő szervezeti egyég | A pályázat során az általános üzenet mellett a specifikált, szakmai tartalomközlés is kiemelt fontosságú. A felügyeletet biztosító szervezeti egység tájékoztatása a pályázat előrehaladásáról ilyen specifikált tartalomközléssel kurrensen történik. |

Kommunikációs eszközök azonosítása

A kommunikációs stratégia elemei

- A széleskörű tájékoztatás és nyilvánosság elérését a projektről szóló információk nyomtatott, elektronikus, broadcast és podcast, valamint közösségi médiumokban való megjelenésével, sajtóközlemények és sajtóhírek írásával, a sajtóval való kapcsolattartással, kapcsolódó munkafolyamat koordinálásával, sajtómegjelenések összegyűjtésével és térképtér feltöltésével biztosítjuk.

- A projekthez kapcsolódó tájékoztatás a főiskolai honlapon – az uni-eger.hu-n – és a pályázati aloldalon párhuzamosan, az információk folyamatos frissítése mellett történik.

- A projekt fizikai zárásáig a pályázattal kapcsolatos információk a közösségi médiumokon és hírleveleken is megjelennek. A webszövegek írása,  a webes alapú  tartalomfeltöltés, a közösségi médiumok kezelése állandó monitorozás mellett történik.

- A projekttel kapcsolatos eseményekről fotódokumentációt készítünk.

- Előkészítjük és megtervezzük a sajtóban megjelenő fizetett hirdetéseket.

- Megszervezzük az esetleges PR-beszámolók – televíziós és rádiós megjelenések, interjúk – lebonyolítását.

- Megtervezzük, elkészítettjük és a megfelelő helyen elhelyezzük a „B" és „D" típusú tájékoztató és emlékeztető táblákat.

A projekt elindulásával, előrehaladásával és befejeztével, eredményeivel kapcsolatos információkat - a saját felületeinken kívül - a sajtón keresztül kívánjuk ismertetni. Ennek során igyekszünk a projektre vonatkozó általános információkat, illetve az egyes célcsoportokat megcélzó üzeneteket a lehető leghatékonyabban eljuttatni a címzetteknek. Ehhez a megfelelő orgánumok kiválasztására gondosan figyelünk.

A www.uni-eger.hu és a www.palettaonline.hu oldalakon is folyamatos és tervezett kommunikációval tesszük hatékonyabbá a projekt disszeminációját. Az előbbi két oldalon a projekttel kapcsolatos sajtóközleményeket, sajtóanyagokat és egyéb információkat is rendre közzé tesszük, azokat az agglomeráció médiumainak megküldjük. A közösségi média felhasználásával széles körű nyilvánosságot kívánunk biztosítani, a felületen irányított kampánnyal igyekszünk a projektet transzparenssé tenni.

Kommunikációs ütemterv

A kommunikációs ütemtervben az alábbi táblázatos formában meghatározzuk a kommunikációs tevékenység időbeni ütemezését, a kötelező eszközöket és azok darabszámát, illetve költségét.

| Kommunikációs eszközök | Tevékenység időbeni ütemezése (év, hónap) | Darab- szám | Az eszköz paraméterei | Az eszköz költsége (nettó) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kommunikációs terv készítése | 2015.március | 1 |  | nem elszámolható |
| A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése | 2015 áprilisától folyamatosan |  | az uni-eger.hu oldalon működő pályázati önálló portálon aloldal folyamatos frissítéssel |  |
| Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése | 2015. április | 1 | 1 oldal terjedelemben |  |
| A beruházás helyszínén „B” típusú tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése | 2015. április | 1 „B” | 3 mm-es Polistirol lemezre kasírozott UV-álló 4+0 színnel kivitelezett | „B” típusú tábla: 80.000 Ft; |
| Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése | 2015 áprilisától folyamatosan | 1 | összesen 50 db, 300 dpi felbontású professzionális, kommunikációs célra készült fotó | 50.000 Ft |
| Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése | 2015. április | 1 | 1 oldal terjedelemben |  |
| TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal | 2015 áprilisától folyamatosan |  | az alkalmazás által elvárt paraméterekkel |  |
| A beruházás helyszínén „D” típusú emlékeztető tábla elkészítése és elhelyezése | 2015. november | 1 | 3 mm-es Polistirol lemezre kasírozott UV-álló 4+0 színnel kivitelezett | 10.000 Ft |